## Sheet1
任务名称 |  |  | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 资源名称 | 交付物
糖尿病预治智能助手项目 |  |  | 85工作日
| 项目准备阶段 |  | 5工作日 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-07 | 2025-07-13
|  | 医疗合规环境搭建 | 2工作日 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 安全工程师 | HIPAA合规方案
|  | 需求跟踪矩阵制定 | 3工作日 | 2025-07-12 | 2025-07-15 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 产品经理+医疗专家 | 需求跟踪矩阵v1.0
| 需求细化阶段 |  | 15工作日 | 2025-07-16 | 2025-08-05 | 2025-07-07 | 2025-07-13
|  | 平台首页需求 | 4工作日 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | UI设计师+内分泌专家 | 低保真原型
|  | 方案定制需求 | 5工作日 | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | AI工程师+营养师 | 方案逻辑流程图
|  | AI助手交互需求 | 4工作日 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | NLP专家+临床医生 | 对话场景用例库
|  | 个人中心需求 | 5工作日 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 数据分析师 | ADA风险评估模型文档
|  | 安全边界需求 | 2工作日 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 安全专家+主治医师 | 安全控制SOP
| 系统设计阶段 |  | 20工作日 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-07-08 | 2025-07-13
|  | 老年友好型UI设计 | 10工作日 | 2025-08-05 | 2025-08-16 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | UX设计师+老年用户代表 | 高保真可交互原型
|  | 医疗数据架构设计 | 5工作日 | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 架构师+安全工程师 | 数据流设计文档
|  | Dify智能体集成设计 | 5工作日 | 2025-08-24 | 2025-08-28 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | AI工程师 | DeepSeek微调方案
| 核心开发阶段 |  | 45工作日 | 2025-09-01 | 2025-11-10 | 2025-07-08 | 2025-07-13
|  | 首页模块 | 8工作日 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 2025-07-08 | 2025-07-13
|  | 医师团队展示 | 2工作日 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 前端开发 | 医师在线状态组件
|  | 糖尿病类型科普 | 3工作日 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 内容编辑+前端 | 分类知识库
|  | 紧急联系系统 | 3工作日 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  |  | 全栈开发 | 急救SOP执行模块
|  | 方案定制模块 | 10工作日 | 2025-09-11 | 2025-09-24 | 2025-07-09 | 2025-07-13
|  | 健康档案管理 | 4工作日 | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | 后端+AI工程师 | 化验单识别引擎
|  | 个性化方案生成 | 4工作日 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | AI工程师+营养算法 | GI值计算模型
|  | CGM数据同步与动态优化 | 4工作日 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | 物联网工程师 | 蓝牙SDK集成包
|  | 生活建议模块 | 8工作日 | 2025-09-25 | 2025-10-04 | 2025-07-09 | 2025-07-13
|  | 场景化指导 | 4工作日 | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | 内容编辑+前端 | 视频教程库
|  | 并发症预防系统 | 4工作日 | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | 后端开发+医疗专家 | 风险分级推送引擎
|  | AI助手模块 | 10工作日 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 2025-07-09 | 2025-07-13
|  | 自然语言交互 | 5工作日 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | NLP工程师 | Dify对话智能体
|  | 主动干预系统 | 5工作日 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | AI工程师+后端 | 行为预测算法
|  | 个人中心模块 | 12工作日 | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 2025-07-09 | 2025-07-13
|  | 糖尿病风险预测 | 4工作日 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | 数据分析师 | 10年风险评分工具
|  | 打卡记录可视化 | 4工作日 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | 前端+数据可视化工程师 | 七日趋势图表
|  | 方案自定义功能 | 4工作日 | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | 全栈开发 | 过敏替换引擎
|  | 安全模块开发 | 5工作日 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-07-09 | 2025-07-13
|  | 低血糖三级预警系统 | 3工作日 | 2025-11-06 | 2025-11-08 |  |  | 后端+安全工程师 | 自动告警流程
|  | 胰岛素建议安全锁 | 2工作日 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  |  | 医疗专家+前端 | 医生预设范围组件
|  | 测试与部署阶段 | 20工作日 | 2025-11-11 | 2025-12-05 | 2025-07-09 | 2025-07-13
|  | 医疗场景测试 | 10工作日 | 2025-11-11 | 2025-11-22 |  |  | QA+临床团队 | 验证报告（Kappa≥0.85）
|  | 老年用户无障碍测试 | 5工作日 | 2025-11-25 | 2025-11-29 |  |  | 老年用户组（20人） | WCAG 2.1合规证书
|  | 性能压力测试 | 3工作日 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  |  | DevOps工程师 | 1秒响应证明
|  | 生产环境部署 | 2工作日 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  |  | DevOps+安全团队 | 医疗云部署包
|  | 认证准备阶段 | 10工作日 | 2025-12-08 | 2025-12-20
|  | CFDA二类认证材料整理 | 6工作日 | 2025-12-08 | 2025-12-15 |  |  | 合规专员 | 认证申报材料
|  | 应用商店上架准备 | 4工作日 | 2025-12-16 | 2025-12-20 |  |  | 市场团队 | 苹果/华为医疗商店提审包